Приложение к приказу

 от 29.03.2022 № 105

**ПЛАН-ГРАФИК**

**МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 1 | Определение школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС | март 2022 | Директор | Определены школьныекоординаторы |
| 2 | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | в течение года | Школьные координаторы | Синхронизированы процессы управления введениемобновленных ФГОС на уровне образовательной организации |
| 3 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | апрель 2022, август 2022 | Директор, школьные координаторы | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты |
| 4 | Организация участия педагогов в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | по плану МОиМП РО | Школьные координаторы | Обеспечена своевременная коррекция действий школьныхуправленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 5 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь- декабрь 2022 | Директор, школьные координаторы,библиотекарь | Своевременное оснащение школьной библиотеки |
| 6 | Осуществление мониторинга и контроля использования учителями примерных рабочих программ | сентябрь- декабрь 2022 | Школьные координаторы | Обеспечено единствообразовательногопространства |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | август 2022 | Директор, заведующий хозяйством | Материально-техническая база приведена в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 8 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | май-август 2022  |  | Разработаны модели сетевого взаимодействия. Заключеныдоговоры о сетевом взаимодействии. |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 9 | Формированиеплана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | март 2022 | Директор,школьные координаторы | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на уровне образовательной организации |
| 10 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Школьные координаторы | Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | Директор,школьные координаторы | Разработаны приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 12 | Разработка на основе примерных ООП НОО и ООП ООО основных образовательных программ НОО и ООО  | до 1 сентября 2022 | Директор, школьные координаторы | Разработаны и утверждены ООП НОО и ООП ООО |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | до 1 сентября 2022 | Директор, школьные координаторы | Разработаны и утверждены учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31 августа 2022 | Директор,школьные координаторы, учителя-предметники | Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана  |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 15 | Активизация работы школьных методических объединений | март - декабрь 2022 | Школьные координаторы, руководители ШМО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 16 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | август 2022  | Школьные координаторы, руководители ШМО | Разработан план методической работы. |
| 17 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | в течение года | Школьные координаторы, руководители ШМО | Оказана консультационная методическая поддержка педагогическим работникам |
| 18 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | Школьные координаторы, педагоги-психологи | Разработан план работы педагога-психолога |
| 19 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | август 2022 | Директор, школьные координаторы | Разработан план ВШК  |
| 20 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | август 2022 | Директор, школьные координаторы | Разработан план функционирования ВСОКО  |
| 21 | Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам | июнь - декабрь 2022 | Школьные координаторы, руководители ШМО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 22 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | август 2022 | Школьные координаторы, руководители ШМО, учителя-предметники | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 23 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | в течение года | Школьные координаторы, руководители ШМО | Достигнуто повышение качества образования |
| 24 | Организации использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Школьные координаторы, руководители ШМО, учителя-предметники | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 25 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март - август 2022 | Директор, школьные координаторы | Обеспечено повышение квалификации руководителей и педагоговпо вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 26 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Директор, школьные координаторы | Преодоление профессиональных затруднений педагогических работников |
| **V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
| 27 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Директор, школьные координаторы, ответственный за ведение сайта | Размещен пакет информационно-методических материалов на сайте образовательной организации |
| 28 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС  | в течение года | Директор, школьные координаторы | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |